## Grafico di Gantt
DIAGRAMMA DI GANTT
TITOLO DEL PROGETTO |  | Organizzazione eventi Milano Cortina
PROJECT MANAGER |  | Altimani Luca- Andera Belloni
LAVORATORI DEL PROGETTO |  | Andrea Galvano, Andrea Bergamaschi, Jacopo Pesare, Martin Jaureguy, Enrico Boni, Giovanni Enna, Edoardo Fenini
NUMERO WBS | TITOLO ATTIVITÀ | DURATA | REALIZZAZIONE PROGETTO
|  |  | ORA 1 | ORA 2 | ORA 3 | ORA 4
1 | Avvio del progetto
1.1 | Definizioni particilari progetto | 30 min
1.2 | Definizione logica D.B. | 90 min
0.043067 | Definizione entità
0.043079 | Analisi entità
0.04309 | Analisi relazioni e diagramma E-R
1.3 | Progettazione sito web | 30 min
0.043762 | Definizione numero di interfacce
0.043773 | Schizzo generale di interfacce
1.4 | Definizione e schizzo logo | 30 min
2 | Sviluppo progetto
2.1 | Scrittura database | 90 min
0.084039 | Scrittura SQL
0.084051 | Inserimento dati in tabelle
2.2 | Scrittura sito web | 90 min
0.084734 | Scrittura HTML e javascript
2.02.02 | Scrittura CSS
2.3 | Disegno logo | 60 min
3 | Integrazione e test
3.1 | Test database | 20 min
3.2 | Test sito web | 20 min
3.3 | Integrazione logo nel sito web | 10 min
4 | Chiusura
4.1 | Analisi e Consegna del progetto | 40 min