## Grafico di Gantt
DIAGRAMMA DI GANTT

TITOLO DEL PROGETTO		Organizzazione eventi Milano Cortina
PROJECT MANAGER		Altimani Luca- Andera Belloni
LAVORATORI DEL PROGETTO		Andrea Galvano, Andrea Bergamaschi, Jacopo Pesare, Martin Jaureguy, Enrico Boni, Giovanni Enna, Edoardo Fenini

NUMERO WBS	TITOLO ATTIVITÀ	DURATA	REALIZZAZIONE PROGETTO
			ORA 1					ORA 2					ORA 3					ORA 4
1	Avvio del progetto
1.1	Definizioni particolari progetto	30 min
1.2	Definizione logica D.B.	90 min
1,02,01	Definizione entità
1,02,02	Analisi entità
1,02,03	Analisi relazioni e diagramma E-R
1.3	Progettazione sito web	30 min
1,03,01	Definizione numero di interfacce
1,03,02	Schizzo generale di interfacce
1.4	Definizione e schizzo logo	30 min
2	Sviluppo progetto
2.1	Scrittura database	90 min
2,01,01	Scrittura SQL
2,01,02	Inserimento dati in tabelle
2.2	Scrittura sito web	90 min
2,02,01	Scrittura HTML e javascript
2.02.02	Scrittura CSS
2.3	Disegno logo	60 min
3	Integrazione e test
3.1	Test database	20 min
3.2	Test sito web	20 min
3.3	Integrazione logo nel sito web	10 min
4	Chiusura
4.1	Analisi e Consegna del progetto	40 min